ОРІХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

від 27 лютого 2009 року                                                              № 64-о

Про проведення підготовчої роботи

щодо створення єдиного  регіонального

інформаційного освітнього простору

На виконання рішення колегії управління освіти і науки облдержадміністрації від 22.05.08 «Про дотримання вимог законодавства України про освіту та ефективність діяльності органів управління освітою в частині забезпечення умов здобуття повної загальної середньої освіти в індивідуальній, екстернатній, індивідуально-груповій, вечірній, заочній формах», наказу управління освіти і науки  облдержадміністрації  від 10.07.2008 № 375 «Про впровадження регіонального освітнього проекту «Формування та розвиток ІТ- компетентності педагогів та учнів»  та з метою формування одного з компонентів Регіонального освітнього проекту «Формування та розвиток ІТ- компетентності педагогів та учнів», наказу управління освіти і науки  облдержадміністрації  від 23.02.2009 № 136 «Про проведення підготовчої роботи щодо створення єдиного  регіонального інформаційного освітнього простору»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Заходи щодо створення єдиного регіонального інформаційного простору  закладу, району (додаються).

2. Керівникам загальноосвітніх закладів району забезпечити виконання затверджених Заходів.

3. Завідувачу районним методичним кабінетом Дяченко С.М. забезпечити виконання затверджених Заходів та надання методичної допомоги закладам освіти району  щодо створення єдиного інформаційного освітнього простору.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації С.В.Середа

Дяченко, 4-17-64

|  | Додаток до наказу відділу освіти від 27.02.2009. № 64-о |
| --- | --- |

Заходи

щодо створення єдиного інформаційного освітнього простору

в закладах освіти, району

1. Розпочати підготовчу роботи щодо створення єдиного регіонального інформаційного освітнього простору.

| 01.03.2009 | Начальник відділу освіти, директори ЗНЗ, РМК |
| --- | --- |

2. Проаналізувати можливі шляхи і методи створення в  районі інформаційного освітнього простору.

| 20.03.2009 | Начальник відділу освіти, директори ЗНЗ, РМК |
| --- | --- |

3. Ознайомити керівників навчальних закладів з функціональними можливостями комп’ютерних програм, на базі яких можливе створення інформаційного освітнього простору району.

| 18.03.2009 | Начальник відділу освіти, РМК |
| --- | --- |

4. Здійснити аналіз стану готовності навчальних закладів та відділів освіти до створення освітнього простору (рівень комп'ютеризації та інформатизації загальноосвітніх шкіл району; наявність та функціонування локальних мереж закладів, стан використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі).

| 01.05.2009 | Начальник відділу освіти, директори ЗНЗ, РМК |
| --- | --- |

5. Визначити базову комп’ютерну програму, яка відповідатиме меті та основним задачам щодо створення та функціонування в районі, місті освітнього простору.

| 18.03.2009 | Начальник відділу освіти, директори ЗНЗ, РМК |
| --- | --- |

6. Перевірити дієвість вжитих  в районі заходів щодо введення посади системного адміністратора чи лаборанта навчального комп'ютерного комплексу в навчальних закладах (лист Запорізької ОДА від 27.08.2007 № 08-27/2098).

| 15.03.2009 | Начальник відділу освіти, директори ЗНЗ, РМК |
| --- | --- |

7. Забезпечити  100% підключення існуючих НКК до швидкісної мережі Інтернет (наказ облУОН від 23.11.2006 № 466, лист Запорізької ОДА від 27.08.2007 № 08-27/2098).

| 01.09.2009 | Начальник відділу освіти, директори ЗНЗ |
| --- | --- |

8. Перевірити стан створення та функціонування районних (шкільних) медіатек (наказ облУОН від 23.11.2006 № 466).

| 01.05.2009 | Начальник відділу освіти, директори ЗНЗ, РМК |
| --- | --- |

9. Визначити основні напрямки діяльності та перелік заходів, необхідних для початку роботи щодо створення інформаційного освітнього простору району; скласти план першочергових дій, призначити відповідальних та скласти відповідний кошторис.

| 01.05.2009 | Начальник відділу освіти, директори ЗНЗ |
| --- | --- |

10. Скласти перспективний план, за яким відбуватиметься становлення та набуття функціональності інформаційного освітнього простору закладу, району.

| 01.12.2009 | Начальник відділу освіти, директори ЗНЗ, РМК |
| --- | --- |

11. Організувати систематичне ознайомлення відповідальних за інформатизацію в ЗНЗ району з програмами, на базі яких можливе створення інформаційного освітнього простору району.

| постійно | РМК |
| --- | --- |

12. Забезпечити навчання педагогічних працівників закладів освіти згідно з  заявками працювати з зазначеними програмами шляхом проведення відповідних тренінгів та семінарів.

| постійно | РМК |
| --- | --- |

13. Вивчати досвід закладів та відділів освіти району, області, держави щодо організації інформаційного освітнього простору району, міста; сприяти його систематизації та узагальненню.

| постійно | РМК |
| --- | --- |

14. Спільно з відділом освіти забезпечити управлінсько-методичний супровід організації інформаційного освітнього простору району.

| постійно | РМК |
| --- | --- |

15. У плані роботи на 2010-2011   роки передбачити семінари для керівників закладів освіти  щодо можливостей, які надає наявність освітнього простору для впровадження нових технологій навчання.

| протягом року | РМК |
| --- | --- |